## Sheet1
附 件
2023年政府工作报告重点项目（任务）分工台账（9月份）
序号 | 项目（任务） | 责任领导 | 责任单位 | 拟完成时限 | 9月进展情况
1 | 加快推进2023年省市重点项目建设，全年完成投资1400亿元以上。 | 万战伟 | 市发展改革委 | 2023年12月底前 | 截至目前，省、市重点项目完成投资1346.8亿元，较上月新增111.61亿元。
2 | 抓好24个创新驱动能力提升项目、187个先进制造业项目、163个基础设施建设项目。 | 万战伟 | 市发展改革委 | 2023年12月底前 | 截至目前，创新驱动能力提升、先进制造业、基础设施建设项目已完成投资867.63亿元，较上月新增65.22亿元。
3 | 深化“三大改造”，完成改造提升项目250个，投资160亿元以上。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 2023年12月底前 | 截至9月底，全市2023年实施“三大改造”项目231个，较上月新增实施7个，总投资301亿元，年度计划投资132亿元，已完成投资120.7亿元，完成年度目标的91.4%。
4 | 抓好13个政策性开发性金融工具项目、47个制造业中长期贷款项目、13个购置贷项目。 | 万战伟 | 市发展改革委 | 2023年12月底前 | 1.13个政策性开发性金融工具项目：2个项目已签约并成功投放资金3.41亿元，已使用3.1725亿元，累计完成投资14.84亿元。 2.2022年的47个制造业中长期贷款项目：已发放贷款项目15个，达成贷款意向项目5个。相关手续不完备，手续完善后方能贷款项目18个。有不良信用记录项目4个，无贷款需求项目5个。2023年的54个制造业中长期贷款项目：截至9月15日，已发放贷款项目7个共计2.9亿元，达成贷款意向项目3个。相关手续不完备，手续完善后方能贷款项目10个；因企业重复授信、征信等问题无法发放贷款的项目6个；正在对接的项目24个；无贷款需求项目4个。（9月底的数据预计10月中旬以后统计结束） 3.13个购置贷项目：7个项目已与银行完成贷款合同签约，签约金额为6063.22万元。
5 | 抓好136个“三个一批”项目。 | 万战伟 秦迎军 | 市发展改革委 市商务局 | 2023年12月底前 | 市发展改革委： 第九期“三个一批”项目中，17个“签约一批”项目开工15个，签约项目开工率88.24%；104个“开工一批”项目已投产62个，开工项目投产率59.62%；46个“投产一批”项目已达效45个，投产项目达效率97.83%。 市商务局： 第九期“三个一批”签约项目17个，总投资174.37亿元。
6 | 抓好65个专项债项目、33个中央预算内投资项目。 | 万战伟 | 市发展改革委 市财政局 | 2023年12月底前 | 市发展改革委： 1.65个专项债项目，累计发债53.49亿元。目前，已开工61个，累计完成投资131.75亿元，使用专项债38.58亿元。 2.33个中央预算内项目，总投资20.92亿元，中央预算内资金6.87亿元，总体投资完成率为75.35%，中央预算内投资年度投资完成率为93.61%。 市财政局： 加强与省财政厅沟通衔接，主动谋划项目，争取资金，已申请上级资金共计143322.6万元。
7 | 出台促进房地产市场健康发展的配套政策。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 2023年12月底前 | 市住建局已于4月初起草配套政策19条，同时向各县（市、区）政府及市直13个部门征求意见后修改完善。因去年7月初出台的纾困政策《三门峡市促进房地产市场持续平稳健康发展若干政策》（三政办〔2022〕24号）文件有效期至2023年12月31日，且当前国家层面正在释放房地产领域的政策信息，市住建局正在及时对起草的政策进行对标，计划10月底出台政策文件。
8 | 借力“中央财政+地方补贴+企业折扣”组合模式，优化消费券发放工作。 | 秦迎军 | 市商务局 | 2023年12月底前 | 1.9月份兑付第二批汽车消费补贴，目前已完成1135辆车辆补贴，市级财政补贴资金支持634万元。据银联平台统计，活动期间主城区新车销售企业售出1149车辆，交易金额超过1.6亿元。 2.筹资250万元，开展“喜迎‘双节’乐享生活”三门峡美团电子消费券发放活动，9月28日—10月6日发放3888张，核销8.5万元，带动消费35万元。
9 | 青龙涧河特色商业街上半年建成。 | 孙淑芳 | 市城建集团 湖滨区政府 | 2023年6月底前 | 市城建集团： 已完成，正在进行移交。 湖滨区政府： 六峰路至茅津路段景观绿化、外立面及亮化改造提升基本完成。金玫瑰东五家庭院西侧围墙已拆除，正在加快金玫瑰东五家庭院及育贤苑小区景观绿化施工进度。
10 | 争取铜精矿“保税混矿”业务试点、保税物流中心、铁路临时开放口岸等平台尽快获批。 | 秦迎军 | 三门峡海关 | 2023年12月底前 | 根据署检函〔2022〕26号《海关总署关于支持三门峡市开放平台建设有关事宜的复函》回函意见中提到： 1.关于开展铜精矿“保税混矿”业务试点函复为“对三门峡市关于申请开展铜精矿保税混矿业务事，待有关政策明朗后再行研究”，目前未收到上级部门最新政策。 2.关于设立三门峡保税物流中心函复为“目前我署正会同财政部、税务总局和外汇局研究保税物流中心（B型）设立审批管理模式调整改革事宜，待改革工作落地后，如三门峡市确有需求且符合条件，可按改革后的程序和要求开展保税物流中心设立申请工作。”目前未收到最新政策要求。 3.关于开通三门峡铁路临时开放口岸函复为“三门峡铁路场站不是人员和交通工具第一入境地，不符合国家对口岸的法律界定，目前无法作为口岸对外开放。”此项工作总署已明确无法办理。
11 | 加快自贸区联动发展区报批进度。 | 秦迎军 | 市商务局 | 2023年12月底前 | 《中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动区建设总体方案》已完成省直相关部门的意见征求。目前，我市已复制推广自贸试验区改革试点经验和制度创新成果20项。
12 | 推动中原黄金产值突破600亿元，国投金城冶金突破300亿元，汇盛铜业、金渠集团等企业突破100亿元。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 2023年12月底前 | 截至9月底，中原黄金冶炼厂实现累计产值332.99亿元，较上月新增78.19亿元；国投金城冶金实现产值78.3亿元，较上月新增10.6亿元；汇盛铜业实现营收17.97亿元，较上月新增4.57亿元；金渠集团产值62.5亿元，较上月新增21.5亿元。
13 | 产值超百亿元企业达到10家，超10亿元企业达到40家。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 2023年12月底前 | 1.全市累计产值超10亿元的工业企业有22家：中原黄金冶炼厂、国投金城冶金、灵宝黄金集团、国网电力公司、开曼铝业、东方希望铝业、恒康铝业、金渠金银精炼、金源矿业、大有能源、宝鑫电子、九易铜业、骏通车辆、宝武铝业、金晶耐材、大唐发电、仰韶酒业、义正诚矿业、新凌铅业、大唐电力、华鑫铜箔、开祥化工。较上月新增5家。 2.累计产值超百亿元的工业企业有1家：中原黄金冶炼厂。
14 | “四上企业”新增400家、总数突破2200家。 | 万战伟 | 各县（市、区） 政府 | 2023年12月底前 | 1.湖滨区：“四上企业”新增35家，总数465家。 2.陕州区：“四上企业”新增37家，总数314家。 3.渑池县：“四上企业”新增27家，总数256家。 4.卢氏县：“四上企业”新增15家，总数164家。 5.义马市：“四上企业”新增17家，总数166家。 6.灵宝市：“四上企业”新增62家，总数471家。 7.开发区：“四上企业”新增11家，总数110家。 8.示范区：“四上企业”新增17家，总数124家。 （截至目前，“四上企业”新增221家，总数2070家。）
15 | 规上工业企业新增200家、总数突破700家。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 2023年12月底前 | 经国家统计局审核，我市2023年新增入规企业58家，总数598家，较上月新增1家。
16 | 省级“专精特新”中小企业新增20家以上，国家级“小巨人”企业新增5家以上。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 2023年12月底前 | 我市2023年新增第一批省级专精特新企业14家，总数共64家；推荐骏通车辆等5家企业参加第五批“小巨人”企业认定，经工信部审核，义马瑞能化工1家企业通过认定，总数共10家。
17 | 2023年新增市场主体2万家，实有市场主体超过23万家。 | 孙淑芳 | 市市场监管局 | 2023年12月底前 | 该项任务已完成。 1-9月份全市新增市场主体3.47万户。截至9月底，全市实有市场主体24.87万户，较上月新增0.18万户。
18 | 新增高新技术企业和科技型中小企业各50家，规上工业高新技术产业增加值增速达到6%。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 2023年12月底前 | 1.新增高新技术企业50家：已向省厅推荐申报第一批高新技术企业45家，其中新申报（新增）26家，复核2022年高企19家。截至9月底，全市高新技术企业培育库企业共计90家，预计2023年申报（新增）高企40家，到期复审22家。 2.新增科技型中小企业50家：2023年全市科技型中小企业目标净增102家。截至9月底，我市通过评价的科技型中小企业共293家，目标任务完成率为130%。 3.规上工业高新技术产业增加值增速：1-8月份，全市高新技术产业增加值增速5.8%。
19 | 全年引进高层次人才团队30个以上，落地人才项目20个以上。 | 卫祥玉 | 市委人才办 | 2023年12月底前 | 1.认定高层次人才（团队）81个，评审通过人才项目34个，NPR锚杆锚索加工生产线项目、高强极薄锂电铜箔研发项目等20个人才项目落地实施。 2.筹备2023年市委人才工作领导小组第一次会议，确定第四批人才（团队）项目评审结果，指导县（市、区）研究制定扶持意见。 3.发布三门峡市2023年第二批事业单位人才引进公告，涉及三门峡职业技术学院、三门峡社会管理职业学院、三门峡市中医院、三门峡广播电视台等20个事业单位，计划引进人才219名。截至9月底，报名人数达700余人。
20 | 做大做强中原关键金属实验室，推进三门峡基地全面运行，实现NPR新材料项目产业化。 | 卫祥玉 | 市科技局 城乡一体化示范区管委会 | 2023年12月底前 | 1.中原关键金属实验室钼冶金中试项目：项目进入联机试车阶段。截至目前，无氨氮钼冶金项目已完成冷热纯水联机试车，试车过程设备运转正常。 2.NPR新材料项目：线材生产线、棒材生产线、锚索生产线三条生产线平稳运行，新增1条线材加热处理生产线正在调试生产；本年度将继续开发NPR（何氏钢）系列产品，研发附件加工，拓展产品种类，进行NPR（何氏钢）新材料隧道支护构件力学测试试验系统等项目建设。
21 | 全年新增市级以上创新平台40个，省级以上创新平台10个。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 2023年12月底前 | 1.市级平台申建情况：新建市级平台（市级工程技术研究中心、重点实验室）30个。启动市级星创天地、科技创新示范基地申报工作，目前受理星创天地6个，科技创新示范基地20个。 2.省级平台申建情况：已新增4家省级科技创新平台，分别为省级产业研究院1家（已公示）、省科技企业孵化器1家、省众创空间2家。推荐申报5家省级科技创新平台，分别为申报2023年中原学者工作站3家，申报材料已报省科技厅，待结果公示；申报省企业技术中心2家。
22 | 全年研发投入强度达到2.4%以上。 | 卫祥玉 | 市科技局 | 2023年12月底前 | 1.聚焦我市技术需求，共向省科技厅推荐申报省级科技研发计划联合基金项目2个，省级重点研发项目10个。 2.做好2023年市级计划项目征集准备工作，编制2023年市级科技计划申报指南，目前正向全市征集项目需求。
23 | 加快投资60亿元新凌铅业项目建设。 | 万战伟 | 灵宝市政府 | 2023年12月底前 | 主熔炼车间正在进行设备安装；制氧车间正在进行设备调试；制酸车间正在进行仪表安装。
24 | 加快投资15亿元金城冶金硫酸钙晶须等项目建设。 | 万战伟 | 灵宝市政府 | 2023年12月底前 | 1#厂房的酸解沉降池已建成，室内平整浇筑100厚C15垫层搭设排架已完成；2#厂房的主体结构已完成；3#厂房灌装区已建成。
25 | 加快投资10亿元颐万铝基材料项目建设。 | 万战伟 | 灵宝市政府 | 2023年12月底前 | 各项工程稳步推进。 办公楼室内已装修98％；1#车间屋面板、窗户已安装；2#车间正在进行设备基础钢筋绑扎、钢柱梁制作；4#车间钢骨架、屋面板已完成，外墙板安装完成85%。
26 | 加快投资10.7亿元仁和锦宇铝基新材料项目建设。 | 万战伟 | 渑池县政府 | 2023年12月底前 | 1.该项目已签约。 2.延链补链部分：种分液提取金属镓项目基础建设结束，正在安装设备。氧化钙、电子陶瓷、板状刚玉、烧结刚玉等项目正在逐步设计规划。 3.提质增效部分：生产系统绿色改造、动力站提升项目设备已订购，流化床粉煤气化炉项目正在设计、办理手续。
27 | 加快投资10.3亿元开祥化工10万吨生物可降解材料项目建设。 | 万战伟 | 义马市政府 | 2023年12月底前 | 该项任务已完成。 1.该项目备案已完成，安评、环评、能评已取得批复。项目已于2021年9月开工，目前已基本完工。 2.10月1日，已开始试生产。
28 | 抓好投资14亿元宝鑫高频低阻抗铜箔。 | 万战伟 | 灵宝市政府 | 2023年12月底前 | 综合楼、宿舍楼大楼主体已建成，正在进行内部装修；仓库A、B钢结构主体框架已建成，内部航吊安装完成，防火层施工完成，外墙覆盖面完成，即将进行玻璃幕墙施工。
29 | 抓好投资7.8亿元普莱茨铜基复合新材料。 | 万战伟 | 灵宝市政府 | 2023年12月底前 | 该项任务已完成。 一期项目已投产。
30 | 抓好投资9亿元赛诺维异地技改。 | 万战伟 | 经济技术开发区管委会 | 2023年12月底前 | 已完成东门异地技改项目鸟瞰图搭建、地磅安装调试；综合仓库地基挤密桩计划打桩567根，已完成打桩548根。
31 | 抓好投资5亿元德国卫士药业（三门峡）生产基地。 | 万战伟 | 经济技术开发区管委会 | 2023年12月底前 | 1#、2#、5#厂房及仓库施工完成，配合GMP进行消防工程收尾；综合楼、仓库施工完成，准备竣工预验收；室外工程室外管网、道路、围墙基本完成，绿化带地形整理，室外附属用房正在施工。
32 | 抓好投资5亿元瑞之恒中药材深加工项目。 | 万战伟 | 卢氏县政府 | 2023年12月底前 | 饲料添加剂生产线稳定生产，日均生产饲料添加剂5-10吨左右；中药材萃取加工生产线投产试运转正常；兽药制剂生产批号相关资料已上报省农业农村厅，其中24个兽药制剂产品已通过省厅核验，并报送农业农村部审核。
33 | 抓好投资7.8亿元普德锂电产业园。 | 万战伟 | 渑池县政府 | 2023年12月底前 | 一期1000万套锂离子电池及电池组项目、屋顶分布式光伏项目已建成投用，标准化厂房、研发中心项目已开工建设，目前进行地基建设，部分设备已订购。
34 | 抓好投资6亿元开发区机器人产业园等项目。 | 万战伟 | 经济技术开发区管委会 | 2023年12月底前 | 已全部完工，具备交付使用条件，正在竣工验收。
35 | 抓好投资10亿元银河新能源风电基桩设备。 | 万战伟 | 湖滨区政府 | 2023年12月底前 | 1.银河新能源厂区高、低压均已迁改完毕。新厂遗留的建筑垃圾处理工作及土地清表工作全部完成。 2.担保贷款和退税问题正在推进解决。
36 | 抓好量仪产业“一院四中心”项目。 | 万战伟 | 城乡一体化示范区管委会 | 2023年12月底前 | 该项任务已完成。 加速器项目4#、5#、6#框架车间不动产权证书办理完成，项目办结。
37 | 加快推进三门峡铁路综合物流园。 | 万战伟 | 市铁建公司 | 2023年12月底前 | 各项工程持续推进。形象进度：（1）冷库：内墙粉刷完成100%，砌块砌筑完成5%，累计完成100%；制冷设备基础施工完成100%；（2）3#分拣中心屋面顶板铺设完成60%；（3）厂区东侧临时道路水稳铺设完成100%。
38 | 加快推进义马豫西煤炭储备基地。 | 万战伟 | 义马市政府 | 2023年12月底前 | 二期1#煤棚已顺利建成，配套工程正在抓紧实施，其中场外道路已建成，场内道路完成总工程的80％，采样机房、地磅房、35kv变电站、1#转运站等主体已建成，部分设备安装完成。
39 | 抓好投资15亿元仰韶文化产业园。 | 杨红忠 | 渑池县政府 | 2023年12月底前 | 仰韶1921文化旅游融合基础设施建设项目建议书审批、能评、环评报告已完成，项目已入发改委重大项目库，可研评审已通过，项目可研已批复，财政局地债系统已录入，土地预审及选址意见书已完成，专项债已通过财政厅初审。重点评估专家意见已出，正在根据专家意见完善修改后提交审核。
40 | 抓好投资9.5亿元函谷关旅游综合开发。 | 杨红忠 | 灵宝市政府 | 2023年12月底前 | 1.河道修复治理：弘农涧河堤坝和河道治理提升已完工。 2.主干道修建：新建全长303米、宽39.9米道德经文化主题的主干道一条，新建高12.9米子母阙门一对，吊桥已完成翻新，阙门主体已完成浇筑。 3.生态修复治理：2400平方米的生态停车场已完工，河滨路彩色沥青铺设及绿化、河堤栏杆安装亮化已完成，停车场、公厕等配套设施已投用。 4.配套设施建设：建设5万平方米的生态文化区，乔木栽植、草花铺设和汀步石园路铺设已完工。
41 | 抓好投资5.6亿元黄河文旅示范带。 | 杨红忠 | 陕州区政府 | 2023年12月底前 | 水上运动中心项目一、二期均已完成；停车场已投用，驿站管理房已建成，正在进行收尾工作；无动力乐园、农业体验基地已运营；紫薇花海二期已完成绿化种植；园区内配套设施已建成；花海驿站房屋改造已完成，正在进行路面喷漆。
42 | 全年新增融资200亿元以上。 | 秦迎军 | 市金融局 | 2023年12月底前 | 截至2023年9月末，全市间接融资余额（银行贷款）1190.82亿元，较年初增加133.37亿元，较年初增幅12.61%，全省排名第6位；同比增速10.10%，全省排名第14位。
43 | 加快推进农商行全市统一法人组建。 | 秦迎军 | 市金融局 | 2023年12月底前 | 1.制定关于全市统一法人资金缺口抵补方案，三门峡银保监分局初审通过，河南银保监局复审已通过，目前正在根据递补方案推进相关工作。 2.制定全市统一法人工作实施方案，初步拟定全市农商银行统一法人工作领导小组人员建议名单已报市政府审核；在农商行内部成立统一法人工作小组，开展组建相关工作。 3.进一步开展农商银行不良资产集中清收盘活工作。目前，农商银行累计清收盘活1.90亿元，完成目标任务4.78亿元的39.66%，全省排名第6位。
44 | 确保年内4300家企业实现上云，实施100个以上产业发展和场景应用项目。 | 万战伟 | 市工业和信息化局 | 2023年12月底前 | 全市累计上云企业3921家；实施产业发展和场景应用项目100个，总规划投资29.8亿元，已开工项目74个，较上月新增开工3个，已完工项目16个，累计完成投资10.68亿元，较上月新增0.38亿元。
45 | 三门峡至洛宁、灵宝至永济（豫晋界）高速项目，争取年内开工。 | 秦迎军 | 市交通运输局 | 2023年12月底前 | 1.三门峡至洛宁：协调交通厅出具路线里程合理性及互通设置必要性说明；占地范围线提交预审单位并配合土地预审开展工作。 2.灵宝至永济：完成推荐方案路线优化调整、占地范围调整，并提交规划选址和土地预审要件单位。完成推荐方案初步设计文件编制（第一版），完成灵宝北、西阎枢纽互通比较方案设计，修改占地范围，前期要件正常推进。
46 | 连霍呼北联络线东延、观音堂至夏县、灵宝至丹凤3个高速项目，争取纳入省高速公路网。 | 秦迎军 | 市交通运输局 | 2023年12月底前 | 1.连霍呼北联络线东延：项目建议书及申请纳入河南省高速公路网规划的请示文均已拟定完成提交。 2.观音堂至夏县、灵宝至丹凤：规划阶段的路线通道方案研究已完成，已纳入三门峡市国土空间规划范围内，并已向市自然资源局提供两个项目通道层面的占地线。
47 | 加快国道209王官黄河大桥项目年度任务建设。 | 秦迎军 | 市公路事业发展 中心 | 2023年12月底前 | 1.截至目前，河南段累计完成投资13.8亿元。 2.王官黄河大桥山西段施工图设计已获批，山西境连接线工可已通过山西省交通厅评审，并报送至山西省发改委审核。土地预审及规划选址意见已获批，山西段湿地调整已通过山西省级自然保护地评审论证，专家及行业部门意见已修改完成。项目融资方面，已完成市农发行贷款内审，并报省行信贷部，现已完成省行项目调查。其它前期工作正在加快推进。
48 | 加快崤函大道项目年度任务建设。 | 秦迎军 | 市公路事业发展 中心 | 2023年12月底前 | 项目全长11.96公里，全线路基完成93.3%，桥涵完成70％，路面完成68.2%，隧道主体工程已完工。项目西段8.1公里主车道已完成铺油，西段涉铁工程下穿陇海铁路框架桥顶推已启动，东段上跨连霍高速大桥钢箱梁预制已启动，青龙涧河1号桥正加快施工推进。其余正在加紧施工。累计完成投资17亿元。
49 | 加快东环路项目建设。 | 万战伟 | 市公路事业发展 中心 湖滨区政府 | 2023年12月底前 | 项目全长11.4公里，其中主线9.6公里，支线1.8公里。项目陇海铁路以北主车道沥青铺筑已完成。累计完成施工产值约2亿元。
50 | 加快新国道310连接线项目建设。 | 万战伟 | 市公路事业发展 中心 陕州区政府 | 2023年4月底前 | 该项任务已完成。 项目全长6.5公里，项目主体工程已完工。
51 | 加快省道245商务中心区段项目建设。 | 秦迎军 | 市公路事业发展 中心 | 2023年10月底前 | 项目全长6.8公里，其中甘山路路基填方完成98%，管网完成35%，水泥土完成20%；其余路段完成路基75%，管网完成43%。
52 | 实施上官路、岭一路等5条断头路连通工程。 | 孙淑芳 | 市城建集团 | 2023年12月底前 | 1.上官路（建设路-建工路）、岭三路、建工东路已完成。 2.岭一路因省广播电视台无线电台管理中心未同意中波塔加固方案，暂时无法施工。 3.甘棠路沥青面层已完成，正在进行相关附属设施施工。 4.春秋路道路基层施工已完成，正在进行面层施工。
53 | 抓好经一路、茅津路、南山大道街区的提升改造。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 湖滨区政府 市城管局 市城建集团 | 2023年12月底前 | 该项任务已完成。 市住建局： 经一路、茅津路景观提升改造项目已完成。 湖滨区政府： 南山大道已建成通车，绿化工程全面完成，进入养护阶段。 市城管局： 累计审批经一路、茅津路门头牌匾9处，改造71处，拆除茅津路与虢国路交叉口三角绿化带内大型立柱广告1处；指导市住建局在经一路、茅津路新建游园、城市“口袋公园”9处。
54 | 加快推进投资27亿元灵宝苹果国家现代农业产业园。 | 杨红忠 | 灵宝市政府 | 2023年12月底前 | 编制《灵宝市国家现代农业产业园整改方案》及整改台账。对正在建设的项目加大督导力度，对完工的项目进行后期运营管护。
55 | 加快推进投资12.8亿元示范区现代农业产业园项目。 | 杨红忠 | 城乡一体化示范区管委会 | 2023年12月底前 | 1.招商方面：9月1日，邀请南京大学王保忠教授洽谈梅文化与农产业项目融合发展。9月6日上午，邀请江苏省协鑫新能源开发公司负责人许峰及其他人员在产业园园区洽谈低碳新能源科技与村集体经济增收融合项目。9月25日，邀请河南省郑州市河南融信数联科技有限公司钱先锋总经理在产业园园区洽谈5G农业项目。 2.融资方面：总投资4.48亿元三门峡三产融合高效农业产业园（一期）项目前期手续、土地勘界已经完成，正在筹集3000万元贷款资本金。 3.建设方面：产业园道路跨好阳河小北村桥进入桩基施工。崤底村投资900万元新建22个宽度为21米的温室大棚，共计占地100余亩。目前后墙完成18个，前墙、侧面砖墙完成11个，累计完成投资300万元。
56 | 加快推进投资10亿元灵宝香菇产业集群。 | 杨红忠 | 灵宝市政府 | 2023年12月底前 | 已完成9650余万袋菌棒加工，夏香菇进出3-4茬菇，部分春栽香菇开始出菇，集群谋划的菌品加工车间、养菌板房、良种繁育和公共信息平台等项目有序推进，9月份完成580万元投资，累计16530万元。
57 | 加快推进投资4亿元义马清风山田园综合体。 | 杨红忠 | 义马市政府 | 2023年12月底前 | 1.清风山人居环境综合整治项目主要建设内容经调整为：串联各社区，打造包含三个社区的骑行文化休闲带；在河口社区建设以餐饮、民俗文化展示、休闲娱乐为主的美食街区；在二仙洼建设以地质科普研学、夜间经济、田园观赏为主的研学旅行旅游度假区；上茹建设以文化体验、乡村休闲、研学培训为主的古筝文化产业体验区；南河社区建设以水产养殖，娱乐为主的乡村水世界欢乐区。 2.目前，已与专业文旅项目包装公司接洽，并与国开行进行联系，准备前期可研性报告材料。
58 | 推动大安、后地、城村、东寨等示范村建设，打造全省乡村振兴示范村建设标杆。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 2023年12月底前 | 1.湖滨区大安村实施项目24个，已完工2个。沿黄传统窑洞民宿集群、研学教育基地项目、沿黄铁路文化公园项目主体工程基本成型，酒吧区域场地平整完成。 2.示范区后地村实施项目58个，已完工29个。武则天行宫遗址古城墙观赏保护区、学生实训基地主体已成，风貌改造、古枣林观赏保护区、摄影艺术馆建设等项目正在实施。 3.陕州区城村实施项目10个，已完工9个。滴灌配套设施项目正在对接。 4.灵宝市东寨村实施项目37个，已完工30个。村庄亮化、迷宫、观景台雕塑等项目正在施工。
59 | 支持义马市、灵宝市、卢氏县创建省级乡村建设示范县、仰韶镇等19个乡（镇）创建省级示范乡（镇）。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 2023年12月底前 | 截至目前，义马市已被确定为河南省第一批乡村建设示范县，湖滨区高庙乡等3个乡（镇）已被确定为河南省第一批乡村建设示范乡镇，开工建设41个项目。
60 | 农民合作社和家庭农场分别突破4600家、4200家。 | 杨红忠 | 市农业农村局 | 2023年12月底前 | 农民合作社新增190家，总数达到4590家，较上月新增5家；新发展家庭农场48家，家庭农场总数达到4198家，较上月新增3家。
61 | 加快金卢水库建设。 | 杨红忠 | 市水利局 | 2023年12月底前 | 项目已完成招标， 服务类项目已发布招标公告，金卢水库项目公司已完成组建，工程建设区附属物清点和征占地协议签订已完成，已发行专项债2.15亿元。
62 | 加快大石涧引水工程建设。 | 杨红忠 | 市水利局 | 2023年12月底前 | 可行性研究报告编制的形象进度达到75%，较上月新增完成12%。
63 | 加快槐扒黄河提水工程二期项目建设。 | 杨红忠 | 市水利局 | 2023年12月底前 | 可研报告编制的形象进度达到69%，较上月新增完成17%。
64 | 重点打造虢风驿站。 | 杨红忠 | 市文旅集团 | 2023年12月底前 | 隔墙基础工程已完工，钢结构施工完成50%。因沿黄保护政策变化，正在调整原设计方案，调整完成后继续施工。
65 | 重点打造赵里河驿站。 | 杨红忠 | 陕州区政府 | 2023年12月底前 | 1.赵里河驿站正在设计方案，已完成驿站场地平整工作。 2.因项目暂无稳定资金来源，一定程度上影响整体进度。目前正在进行专项债券申报工作，已通过财政部、国家发改委审核，正在等待省财政厅重点评估结果。
66 | 重点打造函谷关驿站、东寨驿站。 | 杨红忠 | 灵宝市政府 | 2023年12月底前 | 1.函谷关：吊桥维修翻新、河道治理提升、道路铺装绿化、生态停车场建设、景区亮化、北大门建设等方面已完工。 2.东寨村：村部内外改造提升项目已投入使用；乡村集市、无动力游乐场、观光采摘小火车旅游环线已运营；黄河观景台已重建，正在进行内部装修；1区、2区、3区广场游园已竣工；玻璃栈道、木质廊道和Z字形木栈道修建完毕；新谋划的黄河观景台太空舱露营基地项目设计规划已完成、观景台广场战鼓、战车雕塑已到位。
67 | PM10年平均浓度不超过78微克/立方米，PM2.5年平均浓度不超过45微克/立方米，空气质量优良天数不低于249天。 | 万战伟 | 市生态环境局 | 2023年12月底前 | 截至10月6日，PM10年平均浓度66.94微克/立方米，PM2.5年平均浓度38.76微克/立方米，空气质量优良天数196天（省定最终年度目标：PM10年平均浓度不超过78微克/立方米，PM2.5年平均浓度不超过45微克/立方米，空气质量优良天数不低于249天）。
68 | 国家和省考核主要河流断面水质达标率100%。 | 万战伟 | 市生态环境局 | 2023年12月底前 | 1.1-8月，全市河流水质断面月累计达标率96.9%（目标90%以上），优良水体比例100%。 2.完成2022年市级、县级集中式饮用水水源地环境状况调查评估工作；开展五里川河锑常态化处置工作，根据水量及时调整加药量，做好监测应急应对工作。
69 | 抓好投资84亿元灵宝抽水蓄能电站。 | 万战伟 | 灵宝市政府 | 2023年12月底前 | 7月18日，项目申请报告已通过省发改委组织的专家评审。灵宝市正在与中国电建集团沟通，督促项目尽快核准，尽早注资，同时做好开工前期的准备工作。
70 | 抓好投资80亿元渑池磨盘沟抽水蓄能电站。 | 万战伟 | 渑池县政府 | 2023年12月底前 | 磨盘沟抽水蓄能电站项目需列入国家抽水蓄能中长期规划，列入规划后省能源局组织预可研审查会。目前，调规报告已完成，等待省发改委上报国家能源局申请调规。
71 | 抓好投资34亿元宝武清能源网荷储一体化项目建设。 | 万战伟 | 城乡一体化示范区管委会 | 2023年12月底前 | 已完成一期（50MW）EPC和风机招标，总承包方上海宝冶集团有限公司项目人员已入场。
72 | 确保城镇新增就业3.2万人以上。 | 卫祥玉 | 市人力资源社会 保障局 | 2023年12月底前 | 该项任务已完成。 截至9月底，全市城镇新增就业33724人。
73 | 开展职业技能培训6万人次以上，新增高技能人才1.8万人以上。 | 卫祥玉 | 市人力资源社会 保障局 | 2023年12月底前 | 截至9月底，全市开展职业技能培训66430人次，完成目标任务的110.72%；新增高技能人才13784人，完成目标任务的76.58%。
74 | 新改建幼儿园、中小学22所，新增公办学位6000个。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 2023年12月底前 | 1.卢氏县春晖幼儿园新建项目：已完工，秋季学期已顺利招生。 2.渑池县洪阳镇中心幼儿园改扩建项目：已完工，秋季学期已顺利招生。 3.灵宝市西闫乡第一初级中学改扩建项目：已完工，并交付使用。 4.灵宝市故县镇郭村中心小学改扩建项目：已完工，并交付使用。 5.灵宝市朱阳镇第一小学改扩建项目：主体工程已完成，正在进行装饰装修。 6.韶州中学室内训练馆改造提升项目：已完工并投用。 7.义马市高级中学二期工程：教学楼、宿舍楼主体工程已封顶，正在进行室内、室外二次结构施工和扫尾工程。 8.职教园区配套幼儿园：正在规划设计。 9.职教园区配套小学：正在规划设计。 10.卢氏县育贤中学建设项目：教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼均已完工。食堂主体已完工，进行二次结构施工。室外扫尾工程正在进行。 11.甘棠幼儿园新建项目：已完工，秋季学期已顺利投用。 12.甘棠小学新建项目：主教学楼已移交，秋季学期已顺利投用；体育馆正在内部装修；绿化正在施工。 13.甘棠中学新建项目：主教学楼已移交，秋季学期已顺利投用；体育馆正在内部装修；绿化正在施工。
74 | 新改建幼儿园、中小学22所，新增公办学位6000个。 | 卫祥玉 | 市教育局 | 2023年12月底前 | （接上表） 14.北环路小学新建项目：已完工，秋季学期已顺利投用。 15.建工路中学（市技校改建项目）：教学楼、综合楼已投用，秋季学期已顺利投用； 宿舍楼改造正在进行。 16.向青路小学新建项目：已完工，秋季学期已顺利投用。 17.第三实验小学迁建项目二期工程：二期一标段工程已投用；二期二标段主体已完工，正在进行装饰装修工程。 18.三门峡市外国语高级中学新建博文楼、人防工程及运动场改扩建项目：已办理项目建议书批复、场地平整、文物钻探、建设项目用地预审与选址意见书、可行性研究报告批复、工程规划许可初审批复。初步设计与概算评审、预算评审已完成，9月22日已招标，拟于2024年9月投用。 19.东风小学改扩建项目：已完工并投用，正在办理竣工手续。 20.实验高中改扩建项目：已投入使用。 21.陕州区神力路小学二期建设工程：已完工，正在进行二次结构建设。 22.陕州区观音堂镇第二中心幼儿园改扩建项目：已完工并投用。
75 | 实施三门峡市一高迁建、南山中学等项目。 | 卫祥玉 孙淑芳 | 市教育局 市城建集团 | 2023年12月底前 | 1.三门峡市第一高级中学迁建项目：市一高迁建项目已启动。市教育局已向投资集团提交设计任务书，初步审查设计方案。市城建集团已完成可研编制，现场地块围挡已设置，地质勘探已完成，发布设计招标公告，土地报征已组卷待批。市城市建设领导小组办公室已将其列入2023年城建重点项目（中心城区第一批）。 2.南山中学新建项目：南山中学新建项目未启动。土地属中金黄金股份有限公司和河南金渠黄金股份有限公司所有，目前尚未收储。市教育局、自然资源规划局均向中金黄金股份有限公司去函，未见答复。
76 | 推动北环路小学、向青路小学、市技校改建等12个项目8月底前建成投用。 | 卫祥玉 孙淑芳 杨红忠 | 市教育局 市城建集团 市文旅集团 | 2023年8月底前 | 除三门峡市外国语高级中学新建博文楼、人防工程及运动场改扩建项目外，其余项目已基本投用。 1.三门峡市北环路小学：已完工，秋季学期已顺利投用。 2.三门峡市向青路小学：已完工，秋季学期已顺利投用。 3.三门峡市甘棠幼儿园新建项目：已完工，秋季学期已顺利投用。 4.三门峡市甘棠小学新建项目：主教学楼已移交，秋季学期已顺利投用；体育馆正在内部装修；绿化正在施工。 5.三门峡市甘棠中学新建项目：主教学楼已移交，秋季学期已顺利投用；体育馆正在内部装修；绿化正在施工。 6.建工路中学（市技校改建项目）：教学楼、综合楼已投用，秋季学期已顺利投用； 宿舍楼改造正在进行。 7.第三实验小学迁建项目二期工程：二期一标段工程已投用；二期二标段主体已完工，正在进行装饰装修工程。 8.三门峡市外国语高级中学新建博文楼、人防工程及运动场改扩建项目：已办理项目建议书批复、场地平整、文物钻探、建设项目用地预审与选址意见书、可行性研究报告批复、工程规划许可初审批复。初步设计与概算评审、预算评审已完成，9月22日已招标，拟于2024年9月投用。 9.东风小学改扩建项目：项目已完工并投入使用，正在竣工验收。 10.实验高中改扩建项目：已建成投用。 11.陕州区神力路小学二期建设工程：已完工，进行二次结构建设。 12.陕州区观音堂镇第二中心幼儿园改扩建项目：已投入使用。
77 | 加快完成三门峡市中医院迁建工程。 | 卫祥玉 | 市卫生健康委 市城建集团 | 2023年12月底前 | 总工程量完成30%，门诊楼主体已封顶，住院部已完成3层，科研楼正在进行地下主体施工。前期因手续办理问题暂时停工，目前已逐步复工。
78 | 新建1000张以上家庭养老床位，完成困难老年人家庭适老化改造1000户，培训养老护理员2500人。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 2023年12月底前 | 1.新建1000张以上家庭养老床位：筹集资金110万专项用于市本级家庭养老床位建设，目前已完成600张建设任务，确保年底前完成全部建设任务。 2.完成困难老年人家庭适老化改造1000户：适老化改造项目争取到省级专项福彩公益金440万元，实施完成1366户家庭适老化改造，完成率达到136%。 3.培训养老护理员2500人：全市已培训养老护理员1937人次，确保年底前完成培训任务。
79 | 推动42家乡镇敬老院转化为区域性养老服务中心。 | 卫祥玉 | 市民政局 | 2023年12月底前 | 已推动32家乡镇敬老院转化为区域性养老服务中心，较上月新增2家，转型率76.2%。
80 | 加快推动康恒园医养结合项目建设。 | 孙淑芳 | 市投资集团 | 2023年12月底前 | 1.工程建设进展：已完成总体工程的50%，较上月新增完成3%。 2.手续办理进展：已完成项目备案，人防图纸审查、同步建设手续已审批，人防质量监督手续、土地证、用地规划许可证和建筑工程规划许可证已办理，施工图审查已完成，正在办理工程施工许可证。
81 | 加快推动文旅智慧康养项目建设。 | 杨红忠 | 市文旅集团 | 2023年12月底前 | 工程规划许可证已办理完成，预算编制已完成，因资金问题，正在准备招标工作。
82 | 加快推动湖滨区养老服务中心项目建设。 | 卫祥玉 | 湖滨区政府 | 2023年12月底前 | 已完成设计方案、施工图、工程预算等前期工作，正在进行招标，计划10月份开标。
83 | 完成棚户区改造安置房6714套。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 2023年12月底前 | 该项任务已完成。 目前全市已基本建成棚户区改造安置住房8719套，完成目标任务的129%。其中市城建集团基本建成2618套；湖滨区基本建成1421套，陕州区基本建成920套，卢氏县基本建成2560套，灵宝基本建成1200套。
84 | 开工建设保障性租赁住房（人才公寓）593套。 | 孙淑芳 | 市住房城乡建设局 | 2023年12月底前 | 该项任务已完成。 项目调整的函省厅已同意，原机关事务局实施的项目调整至迎宾花园五期475套和迎宾瑞景120套，共计595套，这两个项目现已基本建成，已完成目标任务的100.3%。
85 | 角古东商业风情街上半年建成。 | 万战伟 | 湖滨区政府 | 2023年6月底前 | 该项任务已完成。 已建设完工，投入运营。