## Sheet1
2024年三门峡市重点民生实事工作台账（6月）
序号 | 类别 | 具体任务 | 省/市 民生实事 | 责任单位 | 6月份进展情况
1 | 城镇老旧小区改造工程 | 持续对全市建成于2005年前、失养失修失管严重、市政配套不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈、具备改造条件的城镇老旧小区进行改造，全年新开工改造不少于2.59万户。 | 省、市 | 市住房城乡建设局 各县（市、区）政府 | 已开工。全市已开工改造老旧小区13081户，达目标任务的52.1%。
2 | 城乡道路畅通工程 | 推进城区路网互通延伸，打通经二路、金渠路2条断头路。 | 市 | 市住房城乡建设局 | 已完工。经二路、金渠路打通工程已基本完工。
|  | 加快“四好农村路”高质量发展，全年改建农村公路110公里，实施安防工程50公里。 | 省、市 | 市交通运输局 各县（市、区）政府 | 已开工。全市完成农村公路改建70.8公里，达目标任务的64.4%；实施安防工程59.5公里，达目标任务的99.2%。
2 | 城乡道路畅通工程 | 开展农村道路交通安全隐患排查治理。排查330个存在安全隐患的农村路口，新建减速带、爆闪灯、照明灯、凸面镜等交通安全设施；排查不少于23个发生过伤亡交通事故的重点隐患路口，加装道路安全预警系统。全年举办不少于57场“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动。 | 省、市 | 市公安局 市交通运输局 各县（市、区）政府 | 已启动。全市353个平交路口（存在安全隐患的农村路口330个、发生过伤亡交通事故的重点隐患路口23个）施工图设计己批复，招标控制价正在办理财政评审；全市已举办“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动37场，达目标的64.91%。
3 | 教育基础设施建设工程 | 持续提高义务教育质量，改善义务教育学校办学条件10所。 | 省、市 | 市教育局 各县（市、区）政府 | 已开工。已开工3所，7所正在开展改善前期手续工作。
|  | 确保三门峡市外国语高级中学新建博文楼、人防工程及运动场改扩建项目建设完工。 | 市 | 市教育局 | 已完工。
4 | 职业技能提升工程 | 持续深入推进“人人持证、技能河南”建设工作，全年完成技能培训4万人次，新增技能人才3万人、高技能人才1.7万人。 | 省、市 | 市人社局 各县（市、区）政府 | 已启动。全年开展职业技能培训22572人次，达目标的56.43%；新增技能人才28536人，达目标任务的95.12%；新增高技能人才11515人，达目标任务的67.74%。
5 | 儿童青少年关爱工程 | 对具有我市户籍或居住证且符合救助条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，全年救助人数不少于1100人。 | 省、市 | 市残联 各县（市、区）政府 | 已启动。全市已为1011名儿童提供康复救助服务，达任务目标的91.9%。
|  | 开展青少年心理健康服务进村（社区）行动，全年组织不少于130场次青少年心理健康科普、团辅活动，实现超530人次线下青少年个案咨询，培训青少年心理健康工作者不少于60人次。 | 省、市 | 团市委 各县（市、区）政府 | 已启动。全市组织青少年心理健康科普、团辅活动89场，达目标任务的68.46%；开展线下青少年个案咨询318人次，达目标任务的60%；培训青少年心理健康工作者38人次，达目标任务的63.33%。
|  | 健全儿童青少年近视防控三级检测和三级预警机制，开展用眼健康进校园宣讲活动，实施规范化的近视诊疗服务，全年为4万名儿童青少年免费开展视力筛查、健康教育、建立和更新视力档案，实现视力异常人员和近视患者的早发现、早干预、早治疗。 | 市 | 市卫生健康委 市中心医院 | 已启动。全市已开展用眼健康校园宣讲活动152场，已为16035名儿童青少年免费开展视力筛查、健康教育、建立和更新视力档案，达目标任务的40.09%。
6 | 充电基础设施建设工程 | 推动充电基础设施建设，全年新建公共充电桩500个，解决新能源汽车充电“最后一公里”问题。重点优化城区公用充电基础设施布局、完善县域充电基础设施，更好满足人民群众出行充电要求。 | 省、市 | 市住房城乡建设局 各县（市、区）政府 | 已启动。全市新建公共充电桩367个，达目标任务的73.4%。
7 | 液化石油气“瓶改管”改造工程 | 提升用气场所燃气设施硬件水平，全年完成全市4318户城镇非居民用户液化石油气“瓶改管”改造任务。 | 省、市 | 市住房城乡建设局 各县（市、区）政府 | 已启动。全市完成城镇非居民用户液化石油气“瓶改管”改造3967户，达目标任务的92%。
8 | 供暖提质扩面工程 | 持续扩大城区供暖覆盖面，提升供暖服务水平，全年新建供暖管网5公里，新建换热站10座，新增入网面积100万平方米，供暖投诉率明显降低。 | 市 | 市住房城乡建设局 相关县（市、区）政府 | 已启动。新建供暖管网3.5公里、新建换热站5座 ，新增入网面积69万平方米，分别达目标任务的70%、50%、69%。
9 | 免费“两癌”“两筛”工程 | 对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查，全年宫颈癌、乳腺癌各完成筛查24075人。免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇免费进行产前诊断，全年全市实现孕早中期产前筛查覆盖率达到65%，新生儿“两病”筛查率、听力筛查率均达到95%。 | 省、市 | 市卫生健康委 各县（市、区）政府 | 已启动。全市已完成妇女宫颈癌筛查13504人，达目标任务的56.09%；乳腺癌筛查12663人，达目标任务的52.6%；免费产前超声筛查率84.34%；新生儿免费“两病”筛查率97.35%。
10 | 老年人助餐服务工程 | 积极发展老年助餐服务，全年建成老年助餐场所180个，实现老年助餐服务覆盖全市40%的城镇社区和10%的行政村，每个乡镇（街道）均有1个能够提供配餐服务的老年食堂（中央厨房）。 | 省、市 | 市民政局 各县（市、区）政府 | 已启动。全市已建成老年人助餐服务场所102个，达目标任务的56.6%。
11 | 基层医疗卫生服务能力提升工程 | 持续开展家庭医生团队签约服务技能培训，全年培训45个家庭医生服务团队，共180人；开展基层医疗卫生人员全员在线培训，全年培训3600人；提高行政村卫生室基本运行经费补助至6000元，加大卫生健康知识普及力度，年底前实现全市行政村卫生室基本运行经费补助全覆盖，助力保证行政村卫生室正常运转。 | 省、市 | 市卫生健康委 各县（市、区）政府 | 已启动。培训家庭医生服务团队8个共32人，分别达目标任务的18%、18%；开展基层医疗卫生人员全员在线培训3001人，达目标任务的83.36%；行政村卫生室基本运行经费已拨付至各县（市、区）财政部门。
12 | 城乡配电网升级改造工程 | 加快推进农村电网建设，全年完成200个配电台区升级改造，新建改造10千伏及以下线路260千米。 | 市 | 三门峡供电公司 各县（市、区）政府 | 已开工。开工率已达100%，已完成115个配电台区和156.2千米10千伏及以下线路建设改造任务，分别达目标任务的57.5%、60.1%。