## Sheet1
2024年三门峡市重点民生实事工作台账（4月）
序号 | 类别 | 具体任务 | 省/市 民生实事 | 责任单位 | 4月份进展情况
1 | 城镇老旧小区改造工程 | 持续对全市建成于2005年前、失养失修失管严重、市政配套不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈、具备改造条件的城镇老旧小区进行改造，全年新开工改造不少于2.59万户。 | 省、市 | 市住房城乡建设局 各县（市、区）政府 | 已启动。出台《三门峡市2024年重点民生实事城镇老旧小区改造工作实施方案》，各县（市、区）均在开展2024年老旧小区改造项目前期手续工作。
2 | 城乡道路畅通工程 | 推进城区路网互通延伸，打通经二路、金渠路2条断头路。 | 市 | 市住房城乡建设局 | 已开工。经二路、金渠路已开工。
|  | 加快“四好农村路”高质量发展，全年改建农村公路110公里，实施安防工程50公里。 | 省、市 | 市交通运输局 各县（市、区）政府 | 已开工。全市完成农村公路改建29公里，达目标任务的26.4%；实施安防工程35.5公里，达目标任务的59.1%。
2 | 城乡道路畅通工程 | 开展农村道路交通安全隐患排查治理。排查330个存在安全隐患的农村路口，新建减速带、爆闪灯、照明灯、凸面镜等交通安全设施；排查不少于23个发生过伤亡交通事故的重点隐患路口，加装道路安全预警系统。全年举办不少于57场“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动。 | 省、市 | 市公安局 市交通运输局 各县（市、区）政府 | 已启动。全市已完成353个平交路口（存在安全隐患的农村路口330个、发生过伤亡交通事故的重点隐患路口23个）外业调查复核，正在进行施工图设计；全市已举办“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲活动27场，达目标任务的47.4%。
3 | 教育基础设施建设工程 | 持续提高义务教育质量，全年改善义务教育学校办学条件10所。 | 省、市 | 市教育局 各县（市、区）政府 | 已开工。已开工改善义务教育学校3所，7所正在开展可研、方案设计等前期工作。
|  | 加快教育基础设施建设，确保三门峡市外国语高级中学新建博文楼、人防工程及运动场改扩建项目建设完工。 | 市 | 市教育局 | 已完工。三门峡市外国语高级中学新建博文楼、人防工程及运动场改扩建项目主体已建设完工。
4 | 职业技能提升工程 | 持续深入推进“人人持证、技能河南”建设工作，全年完成技能培训4万人次，新增技能人才3万人、高技能人才1.7万人。 | 省、市 | 市人社局 各县（市、区）政府 | 已启动。全年开展职业技能培训13317人次，达目标任务的33.3%；新增技能人才20755人，达目标任务的69.2%；新增高技能人才9621人，达目标任务的56.6%。
5 | 儿童青少年关爱工程 | 对具有我市户籍或居住证且符合救助条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，全年救助人数不少于1100人。 | 省、市 | 市残联 各县（市、区）政府 | 已启动。全市已为898名儿童提供康复救助服务，达任务目标的81.6%。
|  | 开展青少年心理健康服务进村（社区）行动，全年组织不少于130场次青少年心理健康科普、团辅活动，实现超530人次线下青少年个案咨询，培训青少年心理健康工作者不少于60人次。 | 省、市 | 团市委 各县（市、区）政府 | 已启动。全市组织青少年心理健康科普、团辅活动26场，达目标任务的20%；开展线下青少年个案咨询145人次，达目标任务的27.36%；培训青少年心理健康工作者10人次，达目标任务的16.67%。
|  | 健全儿童青少年近视防控三级检测和三级预警机制，开展用眼健康进校园宣讲活动，实施规范化的近视诊疗服务，全年为4万名儿童青少年免费开展视力筛查、健康教育、建立和更新视力档案，实现视力异常人员和近视患者的早发现、早干预、早治疗。 | 市 | 市卫生健康委 市中心医院 | 已启动。全市已开展用眼健康校园宣讲活动3场，已为920名儿童青少年免费开展视力筛查、健康教育、建立和更新视力档案，达任务的2.3%。
6 | 充电基础设施建设工程 | 推动充电基础设施建设，全年新建公共充电桩500个，解决新能源汽车充电“最后一公里”问题。重点优化城区公用充电基础设施布局、完善县域充电基础设施，更好满足人民群众出行充电要求。 | 省、市 | 市住房城乡建设局 各县（市、区）政府 | 已启动。全市新建公共充电桩237个，达目标任务的47.4%。
7 | 液化石油气“瓶改管”改造工程 | 提升用气场所燃气设施硬件水平，全年完成全市4318户城镇非居民用户液化石油气“瓶改管”改造任务。 | 省、市 | 市住房城乡建设局 各县（市、区）政府 | 已启动。全市完成城镇非居民用户液化石油气“瓶改管”改造1629户，达目标任务的37.7%。
8 | 供暖提质扩面工程 | 持续扩大城区供暖覆盖面，提升供暖服务水平，全年新建供暖管网5公里，新建换热站10座，新增入网面积100万平方米，供暖投诉率明显降低。 | 市 | 市住房城乡建设局 相关县（市、区）政府 | 已启动。供暖公司正在开展前期准备工作。
9 | 免费“两癌”“两筛”工程 | 对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查，全年宫颈癌、乳腺癌各完成筛查24075人。免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇免费进行产前诊断，全年全市实现孕早中期产前筛查覆盖率达到65%，新生儿“两病”筛查率、听力筛查率均达到95%。 | 省、市 | 市卫生健康委 各县（市、区）政府 | 已启动。全市已完成妇女宫颈癌筛查6054人，达目标任务的25.15%；乳腺癌筛查5955人，达目标任务的24.74%；免费产前超声筛查率79.41%；新生儿免费“两病”筛查率96.09%。
10 | 老年人助餐服务工程 | 积极发展老年助餐服务，全年建成老年助餐场所180个，实现老年助餐服务覆盖全市40%的城镇社区和10%的行政村，每个乡镇（街道）均有1个能够提供配餐服务的老年食堂（中央厨房）。 | 省、市 | 市民政局 各县（市、区）政府 | 已启动。开展全市老年助餐服务现场观摩活动，明确各县（市、区）目标任务。
11 | 基层医疗卫生服务能力提升工程 | 持续开展家庭医生团队签约服务技能培训，全年培训45个家庭医生服务团队，共180人；开展基层医疗卫生人员全员在线培训，全年培训3600人；提高行政村卫生室基本运行经费补助至6000元，加大卫生健康知识普及力度，年底前实现全市行政村卫生室基本运行经费补助全覆盖，助力保证行政村卫生室正常运转。 | 省、市 | 市卫生健康委 各县（市、区）政府 | 已启动。出台《关于印发2023年全员在线培训考试项目实施方案的通知》《关于印发三门峡市2024年家庭医生团队签约服务技能培训项目实施方案》等文件，收集45个家庭医生团队信息及参训人员名单。
12 | 城乡配电网升级改造工程 | 加快推进农村电网建设，全年完成200个配电台区升级改造，新建改造10千伏及以下线路260千米。 | 市 | 三门峡供电公司 各县（市、区）政府 | 已开工。开工率达100%，已完成33个配电台区和39.32千米10千伏及以下线路建设改造任务，分别达目标任务的16.5%、15.1%。